Ocena okresowa                                          2017-2022                                                   odnowienie wyróżnienia                               HR Excellence in research

Internal review                                                                                                                                                                                             2020-2022                                                                                                                                                                                                  Review of The Human Resources Strategy for Researchers

7 października 2022

Contact details: Dział Spraw Pracowniczych – Zespół Rozwoju Kompetencji Zawodowych, tel. +48 61-856-91-48;    e-mail: dsp.rozwoj@ue.poznan.pl

Spis treści

Zestawienie realizacji:	2

Obszar: Rekrutacja	0

Obszar: Ocena pracowników	3

Obszar: Ścieżki karier	7

Obszar: System motywacyjny	10

Obszar: Rozwój pracowników	14

Obszar: Warunki pracy	18

Nowe działania z 2019 r.	25

# Zestawienie realizacji:

| Obszar | l.p | Obecny status | Obszar | l.p | Obecny status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekrutacja | A1 | zakończono | System motywacyjny | A19 | przedłużono |
|  | A2 | zakończono |  | A20 | zakończono |
|  | A3 | zakończono |  | A21 | zakończono |
|  | A4 | zakończono |  | A22 | zakończono |
|  | A5 | zakończono |  | A23 | zakończono |
|  | A6 | zakończono |  | A24 | zakończono |
| Ocena pracowników | A7 | zakończono |  | A25 | zakończono |
|  | A8 | zakończono |  | A26 | zakończono |
|  | A9 | zakończono | Rozwój pracowników | A27 | zakończono |
|  | A10 | zakończono |  | A28 | zakończono |
|  | A11 | zakończono |  | A29 | zakończono |
|  | A12 | zakończono |  | A30 | zakończono |
| Ścieżki karier | A13 | zakończono |  | A31 | zakończono |
|  | A14 | zakończono | Warunki pracy | A32 | zakończono |
|  | A15 | przedłużono |  | A33 | zakończono |
|  | A16 | zakończono |  | A34 | w trakcie |
|  | A17 | przedłużono | Nowe działania z 2019 r. | A39 | zakończono |
|  | A18 | zakończono |  | A40 | zakończono |
|  | A35 | zakończono |  | A41 | przedłużono |
|  | A36 | zakończono |  | A42 | zakończono |
|  | A37 | zakończono |  | A43 | przedłużono |
|  | A38 | zakończono |  | A44 | zakończono |
|  |  |  |  | A45 | zakończono |

Link do Planu działania na lata 2017-2022:

(EN) https://ue.poznan.pl/en/hr-excellence-in-research-na-uep,a106566.html

(PL) https://ue.poznan.pl/pl/hr-excellence-in-research-na-uep,a106566.html

# Obszar: Rekrutacja

| l.p. | Zasady | Działania | Jednostka odpowiedzialna | Czas realizacji | Wskaźniki | Uwagi | Status realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 12. Rekrutacja 15. Transparentność 16. Ocena wartości (Kodeks) | Standaryzacja kryteriów oceny i przyjęcie procedury aplikacyjnej on-line (e-Rekrutacja). Portal umożliwi obliczenie ilościowych kryteriów rekrutacji opartych na punktacji. | Dyrektorzy instytutów, Kierownicy katedr, Dział HR, Centrum Informatyki | II kwartał 2020 | Wprowadzony portal e-rekrutacji | Przygotowano portal e-rekrutacji, jednak trzeba go przetestować i wdrożyć, propozycja ilościowych kryteriów rekrutacji opartych na punktacji będzie skonsultowana. Portal zostanie wdrożony w nowej strukturze organizacyjnej Uczelni, w oparciu o zmiany organizacyjne planowane od października 2019 r. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Zrezygnowano z uruchomienia portalu ze względu na wprowadzenie nowych systemów informatycznych, które wspomagają procesy rekrutacyjne. Specjalista zatrudniony w Zespole Rozwoju Kompetencji Zawodowych uczestniczy w procesach rekrutacyjnych zapewniając standaryzację procesów w obszarze kompetencji dydaktycznych. Opracowano i wdrożono Wytyczne do polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w UEP, w których dokładnie sprecyzowano wymagania dotyczące zatrudniania na stanowiskach w poszczególnych grupach nauczycieli akademickich. Awanse stanowiskowe są proponowane na podstawie punktowanych osiągnięć naukowych. W planie działania na 2022-2027 zaplanowano standaryzację pracy komisji rekrutacyjnych. | zakończone |
| A2 | 12. Rekrutacja 15. Transparentność 25. Stabilność i trwałość zatrudnienia | Tłumaczenie rozporządzeń UEP i uchwał związanych z rekrutacją na język angielski oraz publikacja wersji anglojęzycznej na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na portalu e-Rekrutacja. | Dział HR, Dział Marketingu | I kwartał 2019 | Publikacja na stronie internetowej UEP | Tłumaczenia rozporządzeń UEP i uchwał dotyczących rekrutacji na język angielski jest publikowane na stronie internetowej UEP. Link do rozporządzeń zostanie dodany na portalu e-rekrutacji po ukończeniu narzędzia. | zakończone |
|  |  |  |  |  |  | Tłumaczenia wewnętrznych uregulowań prawnych dotyczących rekrutacji umieszczane są na stronach uczelni zarówno w języku polskim jak i angielskim, ponadto wszystkie ogłoszenia rekrutacyjne publikowane są w obu językach. Link do en. wersji zasad zatrudniania: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/uregulowania-wewnetrzne,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-109-2020,a96902.html https://ue.poznan.pl/pl/otm-r,a106567.html Link do ogłoszeń w j. angielskim: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/oferty-pracy-na-uep,c36/oferty-dla-nauczycieli-akademickich,c13336/ https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ https://bip.ue.poznan.pl/59/101/oferty-dla-nauczycieli-akademickich.html/ https://euraxess.ec.europa.eu/ | zakończone |
| A3 | 12. Rekrutacja 15. Transparentność | Specjaliści HR włączeni do komisji rekrutacyjnych na stanowiska naukowe. | Dział HR, Dyrektorzy instytutów, Kierownicy katedr, Zespół Rozwoju Kompetencji Zawodowych | II kwartał 2020 | Wsparcie specjalistów HR w każdym procesie rekrutacyjnym | Specjaliści HR są obecnie zaangażowani w proces zmian organizacyjnych zgodnie z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, w związku z czym działanie to zostało wydłużone. Jednak po wprowadzeniu portalu e-rekrutacji i powołaniu nowego Zespołu ds. Rozwoju Kompetencji Zawodowych, powinni oni zostać przeszkoleni i włączeni do procesów rekrutacyjnych dla badań. | przedłużony |
|  |  |  |  |  |  | Specjalista zatrudniony w Zespole Rozwoju Kompetencji Zawodowych uczestniczy w procesach rekrutacyjnych oraz opiniuje wnioski o awans w zakresie kompetencji dydaktycznych. Awanse stanowiskowe są proponowane na podstawie punktowanych osiągnięć naukowych. | zakończone |
| A4 | 12. Rekrutacja 13. Rekrutacja 15. Transparentność ) | Wydłużenie okresu rekrutacji do dwóch miesięcy. | Dział HR, Radcy Prawni, Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy katedr | IV kwartał 2019 | 30-dniowy okres dla każdego ogłoszenia o prace | Ze względu na nową Ustawę o Szkolnictwie Wyższym i Nauce wymagany jest 30-dniowy okres dla ogłoszenia o pracy. Po przeanalizowaniu procesów rekrutacyjnych w ubiegłym roku nie ma potrzeby wydłużania tego okresu dla wewnętrznego wypełniania wakatów, jednak cały proces rekrutacji, selekcji i zatrudniania kandydatów może trwać 2 miesiące. 30- dniowy okres będzie realizowany od października 2019 r. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | 30-dniowy okres publikacji ogłoszeń jest zgodny z regulacjami krajowymi obowiązującymi wszystkie uczelnie w Polsce ( art. 119 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Cały proces rekrutacji trwa ok. 2 miesięcy (60 dni). Zdarza się, że proces kończy się wcześniej, ale są to pojedyncze sytuacje. Zatrudnienie pracownika następuje po wykonaniu przez niego badań wstępnych i otrzymaniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku | zakończony |
| A5 | 15. Transparentność | Transparentność konkursów pod względem warunków pracy i możliwych ścieżek kariery. | Dział HR, Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy katedr | IV kwartał 2020 | Wdrożony portal e-Rekrutacja, Wsparcie specjalistów HR w każdym procesie rekrutacji | Cel zostanie w pełni osiągnięty po wdrożeniu innych działań w obszarze rekrutacji. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Zrezygnowano z wdrożenia portalu e-rekrutacja, zapewniono wsparcie specjalistów HR w procesie rekrutacyjnym, dodatkowo wnioski o dalsze zatrudnienie lub awans opiniowane są przez specjalistów HR w oparciu o opracowane Wytyczne do polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w UEP | zakończony |
| A6 | 12. Rekrutacja 18. Uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności (kodeks) | Włączenie kryterium mobilności do punktowej oceny w procesach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej. | Dział HR, Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy katedr | II kwartał 2020 | Stosowane w każdym procesie rekrutacji | Przygotowano propozycję ilościowych kryteriów rekrutacji opartych na punktacji, które będą konsultowane i wdrażane w nowej strukturze organizacyjnej w portalu e- Rekrutacji. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji UEP, zrezygnowano z wdrożenia portalu e-rekrutacja. Kryterium mobilności zostało włączone w procesy rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej w Wytycznych do zasad zatrudniania nauczycieli. Stanowi ono jedno z ocenianych kryteriów w procesie zatrudniania (np.pkt 7.1.2. uczestnictwo w międzynarodowej działalności naukowej), przy czym jego ogólne sformułowanie nie powoduje dyskryminacji żadnej formy mobilności. | zakończone |

# Obszar: Ocena pracowników

| L.p. | Zasady | Działania | Jednostka odpowiedzialna | Czas realizacji | Wskaźniki | Uwagi | Status realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 | 8.Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników 11. Ocena pracowników | Opracowanie i wdrożenie modelu oceny osiągnięć pracowników zgodnie z ich ścieżkami kariery – w tym ocena kierowników katedr przez podwładnych w dziedzinie rozwoju naukowego i nauczania | Dział HR, Rektor, Komisje oceniające, Kierownicy katedr, Dyrektorzy instytutów | II kwartał 2019 IV kwartał 2020 | wprowadzony model oceny osiągnięć pracowników, wprowadzone oceny szefów działów przez ich podwładnych | Nowy system oceny został przygotowany i obecnie nowe zasady oraz kryteria są konsultowane z komisjami Senatu i związkami zawodowymi, jednak ze względu na wiele innych zmian, takich jak struktura organizacyjna czy nowe zasady oceny dla wszystkich naukowców, narzucone przez Ustawę o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, ocena szefów działów przez ich podwładnych ma zostać wprowadzona w następnym kroku. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Nowy system ocen został wdrożony w oparciu o rozpoznane potrzeby jak i zmieniające się przepisy prawa. W 2021 r. przeprowadzono po raz pierwszy ocenę pracy pracowników zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych. Pracownicy po raz pierwszy mogli w swych ankietach wpisać swoje propozycje szkoleń i wnioski dotyczące rozwoju zawodowego. W tym procesie uwzględniono ocenę działalności organizacyjnej. Ze względu na uwarunkowania kulturowe jak organizacyjne nie zdecydowano się na wprowadzenie bezpośredniej oceny kierowników katedr przez podwładnych. W zamian zapewniono obiektywną, opartą na punktacji, ocenę rozwoju naukowego i dydaktyki. https://ue.poznan.pl/pl/hr-excellence-in-research-na-uep,a106566.html | zakończone |
| A8 | 11. Ocena pracowników 37. Nadzór i obowiązki zarządcze | Włączenie kryterium wspierania internacjonalizacji pracowników do oceny kierowników katedr | Dział HR, Komisje oceniające, Kierownicy katedr, Dyrektorzy Instytutów | IV kwartał 2020 | kryterium wspierania internacjonalizacji pracowników uwzględnione w ocenie kierowników katedr wdrożone oceny kierowników katedr | Ze względu na wiele innych zmian, narzuconych m.in. przez nową Ustawę o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, w proponowanym systemie oceny, planowana jest ocena kierowników katedr przez ich podwładnych w następnym kroku. | przedłużony |
|  |  |  |  |  |  | Nowy system ocen został wdrożony w oparciu o rozpoznane potrzeby jak i zmieniające się przepisy prawa. W 2021 r. przeprowadzono po raz pierwszy ocenę pracy pracowników zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych. Ze względu na uwarunkowania kulturowe jak organizacyjne nie zdecydowano się na wprowadzenie bezpośredniej oceny kierowników katedr przez podwładnych. W zamian zapewniono obiektywną, opartą na punktacji, ocenę internacjonalizacji każdego pracownika. | zakończony |
| A9 | 11. Ocena pracowników 29. Wartość mobilności | Zmiana kryteriów i procedur oceny pracowników w zakresie poprawy aspektów mobilności i pracy zespołowej | Dział HR, Rektor, Komisje wydziałowe ds. Oceny pracowników naukowych | II kwartał 2019 | elementy mobilności i pracy zespołowej zawarte w kryteriach oceny | Zaplanowano wdrożenie aspektów mobilności i pracy zespołowej w przygotowanym systemie oceny; nowe kryteria są obecnie konsultowane z komisjami Senatu i związkami zawodowymi. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | W realizowanym systemie ocen pracowniczych uwzględniono aspekty mobilności oraz pracy zespołowej. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami promowane są osoby publikujące w czasopismach o wysokiej punktacji. W procesie oceny podwyższona jest również punktacja za prowadzenie projektów finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council), lub EURATOM, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali. W ocenie pracy wprowadzono punkty za udokumentowane wyjazdy dydaktyczne np. w ramach programu Erasmus, CEEPUS lub prowadzenie wykładów na zaproszenie zagranicznej uczelni lub innej instytucji oraz inne aktywności o charakterze międzynarodowym. | zakończone |
| A10 | 8.Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników 11. Ocena pracowników | Włączenie kryterium rozpowszechniania wyników badań do oceny pracowników | Dział HR, Rektor, Komisje wydziałowe ds. Oceny pracowników naukowych | II kwartał 2019 | wdrożony system oceny opartego na punktacji | W przygotowanym systemie ewaluacyjnym ocena punktowa jest planowana w obszarze publikacji naukowej i artykułów, planowane jest uwzględnienie indeksu Hirsha i innych. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | W realizowanym systemie ocen pracowniczych wdrożono ocenę punktową w obszarze publikacji naukowych, uwzględniany jest również aspekt związany z indeksem Hirsha. Komisja oceniająca może przyznać do 20 pkt. za liczbę cytowań lub wysoki indeks H. | zakończone |
| A11 | 11. Ocena pracowników 38. Kontynuacja rozwoju zawodowego | Włączenie udziału w szkoleniach rozwojowych do oceny pracowników lub uczynienie z tego obowiązkowego kryterium awansu na wyższe stanowisko | Dział HR, Rektor, Komisje wydziałowe ds. Oceny pracowników naukowych | II kwartał 2019 | udział w szkoleniach rozwojowych zawarty w ocenie pracowników | Udział w szkoleniach rozwojowych ma zostać uwzględniony w nowym systemie oceny, który jest obecnie konsultowany z komisjami Senatu i związkami zawodowymi. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | W realizowanym systemie ocen pracowniczych uwzględniono udział w szkoleniach rozwojowych. Każdorazowo należy wskazać kursy, szkolenia, konferencje i inne formy podnoszenia kompetencji zawodowych, w których osoba oceniana brała udział w okresie podlegającym ocenie wskazując tematykę szkolenia oraz organizatora. Dane te stanowią podstawę do oceny aktywności w obszarze podnoszenia kompetencji zawodowych. | zakończone |
| A12 | 11. Ocena pracowników | Wzmocnienie roli pracy organizacyjnej i nauczania w ocenie pracowników | Dział HR, Rektor, Komisje wydziałowe ds. Oceny pracowników naukowych | II kwartał 2019 | praca organizacyjna i dydaktyka zawarte w ocenie pracowników | W nowym systemie ocena punktowa jest planowana w trzech głównych obszarach odpowiedzialności: praca naukowa, praca dydaktyczna i organizacyjna. Wszystkie muszą zostać pozytywnie ocenione. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | W realizowanym systemie ocen pracowniczych nauczyciel zobowiązany jest do wykazania aktywnego udziału w pracach organizacyjnych w Uczelni oraz podejmowania, w okresie podlegającym ocenie, aktywności w zakresie promocji Uczelni i nauki na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Ocena aktywności w obszarze organizacyjnym stanowi składową oceny pracy. Ocena pracy dydaktycznej stanowi istotną część procesu ewaluacyjnego i jest oparta o wyniki ankiet studentów jak i proces hospitacyjny. Ważnym składnikiem jest również ocena kompetencji dydaktycznych pracowników. | zakończone |

# Obszar: Ścieżki karier

| L.p. | Zasady | Działania | Jednostka odpowiedzialna | Czas realizacji | Wskaźniki | Uwagi | Status realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A13 | 28. Rozwój kariery 30. Dostęp do doradztwa zawodowego | Ustanowienie ścieżek kariery na UEP w sposób partycypacyjny, szczególnie dla pracowników z tytułem doktora | Zespół rozwoju kompetencji zawodowych | IV kwartał 2020 | opracowane zasady dla ścieżek karier | Działanie zostało przedłużone ze względu na rotację pracowników i zmiany organizacyjne w Dziale HR (połączenie trzech zespołów - Zespół HR, Zespół ds. Wynagrodzeń i Zespół Spraw Społecznych) i jest planowane po powołaniu Zespołu Rozwoju Kompetencji. | wydłużone |
|  |  |  |  |  |  | Opracowano i wdrożono Wytyczne do polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w UEP, w których dokładnie sprecyzowano wymagania dotyczące ich zatrudniania na stanowiskach w trzech grupach: badawczej, badawczo-dydaktyczne i dydaktycznej, co wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Biorąc pod uwagę wytyczne, każdy naukowiec jest świadomy wymagań, jakie powinien spełniać na kolejnych szczeblach kariery zawodowej. W związku z pojawiającymi się pytaniami, w Planie Działań na lata 2022-2027 zaplanowano wizualizację ścieżek kariery oraz doprecyzowanie jakie dokumenty i w jakiej formie powinny zostać dołączone do wniosku awansowego. Dla zwiększenia transparentności zaplanowano również opisanie i umieszczenie na stronach Uniwersytetu w zakładce Rozwój zawodowy ścieżki legislacyjnej wniosku awansowego. | zakończone |
| A14 | 28. Rozwój kariery 30. Dostęp do doradztwa zawodowego | Rozwój systemu rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne doradztwo i wsparcie psychologiczne, po konsultacjach z pracownikami | Dział HR, Dział Współpracy z zagranicą | I kwartał 2018 |  | Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji UEP i potrzeb pracowników zdecydowano o zmodyfikowaniu tej akcji i zaoferowaniu profesjonalnego coachingu i obsługi modułu e-learningowego jako nowych działań. | zakończone |
| A15 | 7. Dobre praktyki w badaniach | Stworzenie cyfrowego repozytorium Wydawnictwa UEP | Centrum IT, Biblioteka UEP, Wydawnictwo UEP, | IV kwartał 2021 | wdrożone cyfrowe repozytorium Wydawnictwa UEP | Nowy system informacyjny dla Biblioteki UEP został właśnie wdrożony (Omega Psir), jedną z jego funkcji jest cyfrowe repozytorium, jednak ta część będzie stale rozwijana w ramach projektu Zintegrowanego Programu Rozwoju Systemu Informacyjnego UEP, współfinansowanego ze środków UE, po zakupie serwera pamięci masowej dedykowanego temu projektowi. | w trakcie |
|  |  |  |  | IV kwartał 2022 | Liczba zdygitalizowanych publikacji Wydawnictwa UEP>0 Liczba zdygitalizowanych rozpraw doktorskich>0 | Na UEP został wdrożony nowy system informatyczny Omega Psir. Ta biblioteczna baza danych, poza prezentacją osiągnięć, nagród i publikacji naukowców, umożliwia stworzenie repozytorium cyfrowego, które będzie dalej rozwijane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem repozytorium. W IV kwartale 2022 pracownicy uzyskają możliwość deponowania pełnych tekstów swoich publikacji w otwartym dostępie. Ponadto w repozytorium zostaną umieszczone zdygitalizowane publikacje Wydawnictwa UEP oraz rozprawy doktorskie obronione na UEP. | przedłużone |
| A16 | 15. Tranparentność 30. Dostęp do doradztwa zawodowego | Internetowy przewodnik po ścieżkach kariery na UEP w odniesieniu do stopni naukowych | Zespół rozwoju kompetencji zawodowych, Dział Marketingu | II kwartał 2021 | opublikowany na stronie internetowej UEP przewodnik online na temat ścieżek kariery | Akcja została przedłużona ze względu na inne zmiany organizacyjne w Dziale HR (połączenie trzech zespołów - Zespół HR, Zespół ds. Wynagrodzeń i Zespół Spraw Społecznych) i jest planowane po powołaniu Zespołu Rozwoju Kompetencji Zawodowych. | wydłużono |
|  |  |  |  |  |  | Opracowano i wdrożono Wytyczne do polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w UEP w których dokładnie sprecyzowano wymagania dotyczące zatrudniania na poszczególnych stanowiskach w odniesieniu do stopni naukowych. W związku ze zmianami prawnymi poszerzono zakres dostępnych stanowisk i określono możliwości awansu. Biorąc pod uwagę wytyczne, każdy naukowiec jest świadomy wymagań, jakie powinien spełniać na kolejnych szczeblach kariery zawodowe W związku z pojawiającymi się pytaniami w Planie działań na lata 2022-2027 zaplanowano wizualizację ścieżek kariery oraz doprecyzowanie jakie dokumenty i w jakiej formie powinny zostać dołączone do wniosku awansowego. Dla zwiększenia transparentności zaplanowano również opisanie i umieszczenie na stronach Uniwersytetu w zakładce Rozwój zawodowy ścieżki legislacyjnej wniosku awansowego. Link do Wytycznych: https://ue.poznan.pl/pl/otm-r,a106567.html | zakończono |
| A17 | 25. Stabilność i trwałość zatrudnienia | Ustanowienie procedury onboarding’u | Dział HR, Dział Marketingu | II kwartał 2019 | Wdrożone wytyczne dla nowych pracowników, lista kontrolna dla przełożonych odpowiedzialnych za wprowadzenie | Wytyczne dla nowych pracowników są przygotowywane i publikowane na stronie internetowej UEP, planowana jest lista kontrolna dla przełożonych. | w trakcie |
|  |  |  |  | IV kwartał 2023 |  | Opublikowano „Podręcznik nowego pracownika” na stronach UEP link: https://ue.poznan.pl/pl/otm-r,a106567.html Każdy nowo zatrudniony pracownik będzie otrzymywał przewodnik, który ułatwi mu odnalezienie się w obowiązujących przepisach, zasadach i zapoznanie się z ważnymi instrukcjami. Dodatkowo co roku podręcznik ten będzie aktualizowany i poszerzany o nowe, istotne zagadnienia. Stopniowo będzie wdrażany system onboardingu dla nowych pracowników. Od października 2022 r. planowane jest uruchomienie stałych szkoleń dla nowych pracowników obejmujących np. znajomość procedur obowiązujących w UEP, wdrożenie się w obsługę systemów informatycznych i inne. | przedłużone |
| A18 | 38. Kontynuacja rozwoju zawodowego | Wspieranie staży naukowych dla pracowników UEP w firmach i instytucjach | Powołanie zespołu ds. Rozwoju kompetencji w ramach Działu HR | III kwartał 2018 |  | Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji UEP, szczególnie malejących dotacjach/subwencjach dla UEP (w związku ze zmniejszeniem liczby studentów) zdecydowano się zrezygnować z tej akcji. | zakończono |

# Obszar: System motywacyjny

| L.p. | Zasady | Działania | Jednostka odpowiedzialna | Czas realizacji |  | Wskaźniki |  | Uwagi | Status realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A19 | 26. Finansowanie i wynagrodzenie | Przegląd systemu wynagrodzeń i przygotowanie katalogu narzędzi motywacyjnych związanych z osiągnięciami naukowymi, celami określonymi w strategii internacjonalizacji, a także działalności dydaktycznej i organizacyjnej. | Dział HR, Rektor, Dziekani / Dyrektorzy Instytutów | I kwartał 2021 |  | Stosowany przegląd wynagrodzeń |  | Ze względu na malejące dotacje/subwencje dla UEP (po zmniejszeniu liczby studentów) nie było możliwości zaplanowania dodatkowego budżetu na system motywacyjny związany z osiągnięciami z poprzednich lat. Planuje się jednak, że takie działanie zostanie wprowadzone po pierwszej nowej ocenie jesienią 2020 r. Ponadto na początku 2019 r. najniższe poziomy wynagrodzeń zostały zwiększone zgodnie z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. | wydłużono |
|  |  |  |  | II i IV kwartał 2022 |  | Coroczna ocena przez pracowników satysfakcji w zakresie obowiązującego systemu motywacyjnego pomiar bazowy przesunięty na marzec 2023 |  | Zgodnie z założeniami Strategii UEP na lata 2021-2024 założono w celach (2.3): - Opracowanie nowego systemu motywacyjnego pracowników uwzględniającego motywatory pozafinansowe oraz - Opracowanie motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników uwzględniającego zróżnicowanie wynagrodzenia w zależności od osiąganych wyników Ze względu na trudności oraz sytuację geopolityczną działanie zostało przesunięte i będzie realizowane od 2023 roku. Link do Strategii UEP: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/strategia,c81/strategia-2021-2024-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c14780/ | przedłużone |
| A20 | 18. Uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności 26.Finansowanie i wynagrodzenia 29. Wartość mobilności | Poprawa transparentności przyznawania Nagród Rektora naukowcom. | Dział HR, Rektor, Komisja Rektora ds. Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | I kwartał 2018 |  | Opublikowana wewnętrzna uchwała Rektora |  | Zarządzenie Rektora zostało opublikowane i po raz pierwszy w 2018 został uregulowany proces przyznawania Nagród Rektora Link: http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/bip,c3586/regulacje-prawne,c3589/wewnetrzne-akty-prawne,c3599/uchwaly-senatu,c3601/uchwaly-senatu-w-roku-akademickim-2017-2018,a67529.html | zakończone |
| A21 | 24. Warunki pracy | Okresowa analiza potrzeb pracowników w zakresie świadczeń dodatkowych. | Dział HR | IV kwartał 2018 |  | Ankieta dotycząca świadczeń dodatkowych |  | Pierwsza ankieta dotycząca świadczeń dodatkowych została przeprowadzona w grudniu 2018 r. Po wynikach będzie sporządzana oferta świadczeń socjalnych dla pracowników. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono spójną ofertę świadczeń dodatkowych dla pracowników UEP, która była realizowana do stycznia 2022 r. W styczniu 2022 r. przeprowadzono kolejną ankietę badającą potrzeby pracowników. Na jej podstawie będą weryfikowane oferowane świadczenia dodatkowe. | zakończone |
| A22 | 24. Warunki pracy 29. Wartość mobilności | Analiza warunków przyznawania urlopu naukowego jako narzędzia zwiększającego mobilność | Dział HR, Rektor, Dział Badań Naukowych, Dział Współpracy z Zagranicą | I kwartał 2018 |  | Opublikowana wewnętrzna uchwała Rektora |  | Zarządzenie Rektora zostało opublikowane i po raz pierwszy w 2018 został uregulowany proces urlopów naukowych: Link: http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/uregulowania-wewnetrzne,c30/komunikaty-rektora,c141/komunikat-nr-7-2018,a72472.html | zakończone |
| A23 | 23. Środowisko badawcze | Stypendia partnerskie dla grup młodych naukowców i doktorów, na tworzenie sieci naukowych (seminaria, zaproszeni prelegenci). | Senacka Komisja Badań Naukowych, Dział HR | I kwartał 2018 |  |  |  | Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji UEP, szczególnie malejących dotacji/subwencji dla UEP (w ślad za zmniejszającą się liczbą studentów), postanowiono nie powoływać stypendiów mentorskich. Jednak wielu zagranicznych gości jest zaproszonych na UEP w celu wygłaszania wykładów i tworzenia sieci badawczej. Co więcej, w nowej roli dyrektorów Instytutu planowane jest włączenie wsparcia sieci dla młodych naukowców i doktorów. | zakończone |
| A24 | 34. Skargi / odwołania | Ankieta dotycząca wypalenia zawodowego pracowników w ramach badania satysfakcji z pracy. Wprowadzenie stanowiska męża zaufania - niezależnej i powszechnie zaufanej osoby, która będzie reprezentować pracowników ze skargami | Zespół rozwoju kompetencji, dział HR | II kwartał 2021 |  | Przeprowadzone badanie zaangażowania |  | Liczba zmian organizacyjnych na Uniwersytecie w latach 2017–2018 oraz konieczność opracowania i dostosowania wewnętrznych procedur do Nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce doprowadziły do ​​decyzji o odroczeniu w czasie przeprowadzenia badania wypalenia zawodowego pracowników w ramach badania satysfakcji. Ponadto po przeanalizowaniu roli obecnych pracowników reprezentujących organy: Pełnomocnik Rektora UEP ds. Równego Traktowania - dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Pełnomocnik Rektora UEP ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu - dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, dwóch przedstawicieli związków zawodowych: Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich przy UEP, Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich przy UEP i dwóch społecznych inspektorów pracy, postanowiono nie powoływać dodatkowej funkcji męża zaufania. Z drugiej strony, w celu wzmocnienia komunikacji wewnętrznej, wprowadzono „Pudełko pomysłów”, które jest dostępna on-line http://ue.poznan.pl/pl/pracownicy,c359/skrzynka-pomyslow,a54404.html, a także w formie małych zielonych skrzynek umieszczonych w najczęściej odwiedzanych przez pracowników i studentów miejscach uczelni | przedłużono |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Badanie satysfakcji zrealizowano w lutym i marcu 2022 roku. Do 870 pracowników wysłano link do elektronicznego kwestionariusza. Kwestionariusz wypełniło 251 osób (29%). Kwestionariusz składał się z czterech części: sekcji dotyczącej przepływu informacji i elastyczności działania, sekcji dotyczącej motywacyjnej polityki zatrudnienia i systemu wynagrodzeń, ogólnej oceny satysfakcji (jedno pytanie) i metryczki. Ankieta zawierała pytania zamknięte, a także szereg pytań otwartych umożliwiających respondentom dokładne przedstawienie ich problemów oraz propozycji zmian w sposobie funkcjonowania Uczelni. Badanie było anonimowe. Link: https://ue.poznan.pl/pl/pliki-dostepne-po-zalogowaniu,a98959.html Dodatkowo wprowadzono wewnętrzną politykę antymobbingowa na UEP (Zarządzenie nr 14/2010 z 17.03.2010) oraz ustanowiono instytucję Pełnomocniczki Rektora ds. Równego Traktowania (Zarządzenie nr 102/2016 z 22.12.2016, Zarządzenie nr 90/2020 z 15.10.2020) Wdrożono Plan równości płci na lata 2022-2025 (Zarządzenie nr 4/2022), Wdrożono Kodeksu dobrych praktyk w zakresie postępowania w sprawach molestowania (Zarządzenie nr 11/2022. link https://ue.poznan.pl/pl/wybrane-przyklady-wdrozenia-strategii-hr-dla-badaczy,a106568.html | zakończono |
| A25 | 34. Skargi / odwołania | Informowanie wszystkich pracowników UEP o przebiegu działań w sytuacjach konfliktowych | Komisja Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Dział Marketingu, Dział HR |  | III kwartał 2019 |  | opublikowane nowe wewnętrzne uchwały Rektora, poinformowanie wszystkich pracowników | Z uwagi na fakt, że Uchwała Rektora UEP nr 14/2010 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wewnętrznej polityki anty-mobbingowej na UEP nie zawiera pełnego katalogu zachowań i sytuacji konfliktowych, nowa procedura przeciwdziałania mobbingowi, nękaniu i dyskryminacji w momencie zaistnienia. Następnie zostaną podjęte działania informacyjne. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Podjęto szereg działań mających na celu poprawienie kwestii równego traktowania i zarządzania różnorodnością, wprowadzono: • Wewnętrzną politykę antymobbingową na UEP (Zarządzenie nr 14/2010 z 17.03.2010) • Powołano instytucję Pełnomocniczki Rektora ds. Równego Traktowania (Zarządzenie nr 102/2016 z 22.12.2016, Zarządzenie nr 90/2020 z 15.10.2020) • Plan równości płci dla UEP na lata 2022-2025 (Zarządzenie nr 4/2022 Rektora UEP z 18.01.2022) • Kodeks dobrych praktyk w zakresie postępowania w sprawach molestowania (Zarządzenie nr 11/2022 Rektora UEP z 22.02.2022) • 2022 – podpisanie Karty Różnorodności przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu • wprowadzono poradnik dotyczący reagowania na zachowania będące molestowaniem seksualnym w miejscu pracy i studiowania. Link: https://ue.poznan.pl/pl/wybrane-przyklady-wdrozenia-strategii-hr-dla-badaczy,a106568.html | zakończone |
| A26 | 30. Dostęp do doradztwa zawodowego | Ambasadorzy internacjonalizacji - mentoring dla rozwoju stosunków międzynarodowych | Senacka Komisja Badań Naukowych i Stosunków Międzynarodowych, Dział HR, Dziekani |  | IV kwartał 2017 |  |  | Przygotowano propozycję roli i obowiązków ambasadorów internacjonalizacji, jednak po ich przeanalizowaniu i uwzględnieniu zaangażowania potencjalnych kandydatów postanowiono nie wyznaczać dodatkowego stanowiska., zamiast tego można zrealizować wsparcie międzynarodowej możliwości rozwoju kariery poprzez konsultacje i mentoring prowadzony przez Zespół Rozwoju Kompetencji Zawodowych. | zakończono |

# Obszar: Rozwój pracowników

| L.p. | Zasady | Działania | Jednostka odpowiedzialna | Czas realizacji | Wskaźniki | Uwagi | Status realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A27 | 39. Dostęp do szkoleń badawczych i ciągły rozwój | Ustalenie budżetu szkoleniowego na rozwój naukowy | Dział Badań Naukowych, Dział HR, Kanclerz, Kwestor | IV kwartał 2018 | budżet przyjęty w planie rocznym | Budżet szkoleniowy na rozwój naukowy planowany jest w projekcie „Nauka ekonomiczna w obliczu nowej gospodarki” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalne inicjatywy doskonałości”. Szkolenia w zakresie przygotowania publikacji ekonomicznych i wniosku o dofinansowanie badań na najbliższe lata planowane są w 2019 r. Budżet powinien być również planowany w kolejnych latach. Obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem jednolitego regulaminu, zasad dotyczących wynagradzania pracy w projektach | zakończono |
| A28 | 39. Dostęp do szkoleń badawczych i ciągły rozwój | Stworzenie portalu informacyjnego obsługującego system szkoleniowy (baza informacji o kursach szkoleniowych, harmonogramach, rejestracji online, badaniach opinii) | Centrum IT, Dział HR, Dział marketingu | IV kwartał 2021 | opublikowany roczny plan szkoleń dla naukowców | Działanie jest częściowo zakończone, wszyscy naukowcy są informowani o organizowanych szkoleniach i mają możliwość zapisania się poprzez internet, jednak roczny plan zostanie ustanowiony na każdy rok i opublikowany po wdrożeniu nowego systemu informatycznego z portalem pracowniczym. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Na stronie Uniwersytetu umieszczono zakładkę dedykowaną rozwojowi zawodowemu, w której każdy może zapoznać się z ofertą szkoleń i zaplanować swój rozwój w perspektywie minimum roku. Obecnie informacje dostępne są jedynie w języku polskim, natomiast tłumaczenie i udostepnienie w języku angielskim zaplanowane jest na 2023 rok. Link: https://ue.poznan.pl/pl/pracownicy,c359/sprawy-pracownicze,c7108/rozwoj-zawodowy,c15256/nauczyciele-akademiccy,c15258/ Uniwersytet dysponuje nowym narzędziem informatycznym, które zostało zrealizowane w ramach wprowadzania Zintegrowanego Systemu Informatycznego na Uczelni, umożliwiający jasny i transparentny podział budżetu szkoleń, generowanie list szkoleniowych zamkniętych i otwartych. Pełne uruchomienie tego modułu programu Xprimer będzie miało miejsce w styczniu 2023 r. | zakończono |
| A29 | 31. Prawa własności intelektualnej 39. Dostęp do szkoleń badawczych i ciągły rozwój | Włączenie następujących obszarów do pakietu rozwoju naukowego: prawa autorskie, ochrona własności intelektualnej, raportowanie postępu badań, wprowadzanie nowych produktów i usług; wdrożenie i komercjalizacja wyników badań | Dział Badań Naukowych, Dział HR, Biuro Radcy Prawnego | IV kwartał 2020 | 50 przeszkolonych pracowników rocznie | W 2018 r. Zorganizowano 8 szkoleń / warsztatów dotyczących uruchamiania aplikacji i raportowania projektów badawczych finansowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne. Działanie będzie kontynuowane w kolejnych latach w zakresie innych zdefiniowanych modułów. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Pomimo trudnego czasu i ograniczeń związanych z pandemią w 2021 roku odbyły się szkolenia: -„Personal Branding Online czyli jak efektywnie budować w sieci markę osobistą naukowca”, - „Dobre praktyki w projektowaniu badań RID” – w sumie przeszkolono 41 osób. W 2022 roku do czerwca odbyły się m. in. Szkoleni: - „Jak przygotować własną aplikację o środki na badania naukowe”, - „Dobre praktyki w projektowaniu badań RID”, - „Jak wybrać czasopismo, aby nie dać się oszukać drapieżnym wydawcom?”, - „Kawa z projektem” – w sumie przeszkolono już 100 osób. Szkolenia dotyczące tej tematyki są organizowane cyklicznie. | zakończono |
| A30 | 24. Warunki pracy | Opracowanie modułu szkoleniowego lub kursu e-learningowego w zakresie zasad ochrony przed zagrożeniami IT. | Dział HR, Centrum IT, Inspektor ochrony danych | II kwartał 2019 | kurs e-learningowy dostępny na platformie Moodle, Wdrożona polityka ochrony danych | Kurs e-learningowy dotyczący zasad ochrony przed zagrożeniami informatycznymi został zakupiony w 2018 r., Jednak ze względu na problemy techniczne i rotację pracowników w IT Center planowane jest zainstalowanie go w II kwartale 2019 r. Po wprowadzeniu nowej polityki ochrony danych w maju 2018 r. zorganizowano szkolenia dla wszystkich pracowników dotyczące ochrony danych osobowych. Jego częścią była ochrona danych w systemach IT. Ponadto Komisja UE ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego jest powoływana na UEP. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Na platformie Moodle został w 2019 r. uruchomiony e-learningowy kurs dotyczący bezpieczeństwa informatycznego, który w prosty sposób wyjaśnia podstawowe zasady bezpieczeństwa. Link do kursu: https://moodle.ue.poznan.pl/course/view.php?id=8092 Po zalogowaniu na stronie https://moodle.ue.poznan.pl (NIU i hasło z e-kadr) należy z zakładki Moje kursy wybrać kurs BIT (Bezpieczeństwo IT). Kurs ten jest dostępny dla wszystkich pracowników UEP. Dotychczas w tym kursie uczestniczyło 120 osób. Ponadto w 2022 r. Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kolejne, obowiązkowe szkolenie, na którym zostały przypomniane kluczowe wymagania RODO oraz zasady jakie zostały przyjęte w UEP w niniejszym zakresie. Szkolenie to jest powtarzane w każdym roku kalendarzowym. | zakończone |
| A31 | 38.Kontynuacja rozwoju zawodowego | Opracowanie modelu kształtowania kompetencji naukowych, opartego na praktykach wiodących europejskich uniwersytetów, a także jego kompleksowej realizacji pod warunkiem pozyskania finansowania zewnętrznego lub utworzenia konsorcjum z innymi uczelniami | Zespół rozwoju kompetencji zawodowych | IV kwartał 2021 |  | Przygotowano propozycję bazy kompetencji, jednak jej wdrożenie zależy od zorganizowania zewnętrznego finansowania i powołania Zespołu ds. Rozwoju kompetencji zawodowych. | nowe |
|  |  |  |  |  |  | Baza kompetencji została przygotowana i wdrożona wraz z Wytycznymi do polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w UEP (Zarządzenie Rektora 109/2020). Dla każdego stanowiska określono kompetencje, które dana osoba powinna posiadać by móc ubiegać się o zatrudnienie lub awans. Wymagany poziom kompetencji opisano w załączniku nr 4 do niniejszych Wytycznych, natomiast w załączniku nr 5 przygotowano skalę i opis zachowań dla poszczególnych poziomów kompetencji. Link: https://ue.poznan.pl/pl/otm-r,a106567.html Na podstawie zgłoszonych w trakcie okresowej oceny kadry akademickiej potrzeb szkoleniowych planowane jest wprowadzenie stałych szkoleń dla naukowców dotyczących rozwoju zawodowego. Na stronie Uniwersytetu umieszczono dedykowaną rozwojowi zawodowemu zakładkę, w której każdy może zapoznać się z ofertą szkoleń i zaplanować swój rozwój w perspektywie minimum roku. Obecnie informacje dostępne są jedynie w języku polskim, natomiast tłumaczenie i udostepnienie w języku angielskim zaplanowane jest na 2023 rok. Link: https://ue.poznan.pl/pl/pracownicy,c359/sprawy-pracownicze,c7108/rozwoj-zawodowy,c15256/nauczyciele-akademiccy,c15258/ W stałej ofercie Uniwersytetu znajduje się również Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP. ego podstawowym celem jest przygotowanie młodej kadry UEP do prowadzenia zajęć dydaktycznych, rozwinięcie kompetencji do nauczania w obszarze dydaktyki akademickiej, zapoznanie się z teoriami i mechanizmami uczenia się, strategiami i metodami nauczania i oceniania kompetencji studentów. Celem jest ukształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć zgodnie z najnowszymi teoriami kształcenia, a także nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, istotnych z punktu widzenia zarządzania grupą. Kurs jest przeznaczony głównie dla młodych nauczycieli akademickich (doktorantów Szkoły Doktorskiej, asystentów i młodych adiunktów), rozpoczynających pracę dydaktyczną. W Kursie mogą wziąć udział także doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy widzą potrzebę doskonalenia swojego warsztatu nauczycielskiego. Dodatkowo uruchomiony został kurs dla nauczycieli z dużym doświadczeniem dydaktycznym, mający na celu przybliżanie zmian w dydaktyce, wykorzystania nowych technologii. Od 2019 w obu kursach wzięło udział łącznie 48 osób. | zakończone |

# Obszar: Warunki pracy

| L.p. | Zasady | Działania | Jednostka odpowiedzialna | Czas realizacji | Wskaźniki | Uwagi | Status realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A32 | 24. Warunki pracy 33. Nauczanie | Optymalizacja zarządzania obowiązkowymi godzinami nauczania. | Dział Dydaktyki, Rada Programowa | III kwartał 2021 | oferta programowa i dydaktyczna zmodyfikowana przez Radę Programową | W 2017 r. obowiązkowe godziny nauczania zostały zmodyfikowane i co roku ich ilość jest monitorowana przez Dział Dydaktyki. Zgodnie z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przygotowywane są obecnie przepisy, które mają zostać wprowadzone od października 2019 r. W nowej strukturze organizacyjnej planowane jest powołanie innej jednostki – Rady Programowej. Jej zadaniem będzie dostosowanie programu i oferty nauczania. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Od roku akademickiego 2019/2020 jednostką odpowiedzialną za opiniowanie zmian w programach studiów jest Rada Programowa. Opiniując nowe programy studiów oraz zmiany istniejących programów Rada dokonuje oceny możliwości prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich, tak aby w obciążeniach dydaktycznych nie powstawały duże dysproporcje. Do obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich wliczane są wszystkie zajęcia programowe prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej, a także dodatkowa aktywność nauczycieli akademickich wymieniona w regulaminie pracy UEP. Regulamin pracy określa również wysokość pensum dydaktycznego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz warunki ustalenia indywidulanej wysokości pensum przez Rektora w wypadkach określonych w tymże regulaminie. Za równomierne rozłożenie godzin dydaktycznych w katedrze odpowiada kierownik katedry, a w przypadku przekroczenia limitu godzin ponadwymiarowych przez pracownika badawczo-dydaktycznego powyżej 50% jego pensum, a pracownika dydaktycznego powyżej 75% jego pensum wymagana jest zgoda Prorektora ds. Edukacji i Studentów. | zakończone |
| A33 | 26. Finansowanie i wynagrodzenia | Porównanie praktyk administracyjnych we wspieraniu pozyskiwania funduszy. | Dział Controllingu | marzec 2018 | Badania porównawcze praktyk administracyjnych w zakresie pozyskiwania funduszy | Działanie zakończone. |  |
| A34 | 24. Warunki pracy | Zmniejszenie liczby przepisów obowiązujących na UEP i uproszczenie obiegu dokumentów; audyt identyfikujący źródła nadmiernej biurokracji. | Audytor wewnętrzny, Kancelaria radcy prawnego, Kanclerz | III kwartał 2021 | zredukowana lista przepisów | Konsekwentnie są prowadzone działania optymalizujące biurokracje, które są wdrażane w Uchwałach Rektora Kanclerza (20 uchwał). Lista poszczególnych aktów, które wchodzą w życie, jest regularnie aktualizowana w Biurze Kanclerza. Jednak liczba zmian organizacyjnych na Uniwersytecie w latach 2017–2018 oraz konieczność opracowania i dostosowania wewnętrznych procedur do nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce sprawiły, że zdecydowaliśmy się odroczyć wewnętrzne badanie dotyczące zmniejszenia biurokracji. | w trakcie |
|  |  |  |  | IV kwartał 2023 |  | W 2021 roku udostępniono wyszukiwarkę wewnętrznych aktów normatywnych i komunikatów, (zwaną „wyszukiwarką WAN”), wprowadzono do niej treści następujących dokumentów: 1) Zarządzenia Rektora (w tym dotyczące powołania studiów podyplomowych i szkoleń); 2) Komunikaty Rektora; 3) Zarządzenia Kanclerza; 4) Komunikaty Kanclerza; 5) Uchwały Senatu od roku akademickiego 2016/2017; 6) Uchwały Rady Uczelni. Wyszukiwarka WAN została umieszczona na stronie internetowej Uczelni w zakładce uregulowania wewnętrzne pod adresem: http://app.ue.poznan.pl/wan/. Wszystkie dokumenty zostały sklasyfikowane oraz opisane – umożliwi to zainteresowanym dostęp i zapewni możliwość zapoznania się z treścią poszukiwanego dokumentu wraz z ewentualną historią jego zmian. W przypadku, gdy przedmiotem wyszukiwania jest dokument, który podlegał zmianom, narzędzie w łatwy sposób pozwala na zapoznanie się z aktami zmieniającymi ów dokument. W bazie danych WAN znajdują się zarówno obowiązujące, jak i nieaktualne już wewnętrzne akty normatywne. Dodatkowe podjęte działania to: - wprowadzenie obsługi interesantów: telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, bądź oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych mające na celu uproszczenie procedur, wymianę informacji za pomocą środków elektronicznych, ograniczenie zbędnych czynności administracyjnych; - przesyłanie przez Rektora do pracowników informacji mailowych na temat najważniejszych spraw z zakresu funkcjonowania Uczelni. W ramach działań strategicznych nawiązywano szereg konsultacji ze społecznością akademicką, tworząc specjalne spotkania strategiczne. Pracownicy UEP są regularnie informowani mailowo o ofercie socjalnej. Zadecydowano o wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, jest to system ERP wdrażany przez firmę Simple S.A. Implementacja przedmiotowego systemu jest jednym z elementów projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020. Wprowadzono Elektroniczny Obieg Dokumentacji w zakresie 57 procesów 7 rozszerzeń oraz zaplanowano budowę kolejnych procesów. EOD pozwala znacząco przyspieszyć procedowanie spraw pracowników oraz mieć bieżącą informację o tym gdzie są rozpatrywane. Podjęto decyzję o przystąpieniu do konsorcjum uczelni, tworzących Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) i wdrożeniu systemu USOS, który jest najpowszechniej wykorzystywany w polskich uczelniach i rozwijany przez to konsorcjum. Do zarządzania procesem dydaktycznym od 1 października 2020 r. wdrożony został ww. System obsługujący studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz Szkoły Doktorskiej. Rozpoczęto również prace nad zidentyfikowaniem najważniejszych procesów w jednostkach organizacyjnych UEP celem ich uproszczenia poprzez m.in. skrócenie ścieżki obiegu, eliminacje niektórych czynności zgodnie z założeniami nowej Strategii UEP na lata 2021-2024. Przedmiotowe zmiany pozytywnie wpłyną na optymalizację wewnętrznych procesów i procedur. | w trakcie |
| A35 | 24. Warunki pracy | Wdrożenie systemu zapasowego, a także systemu kodowania danych dla personelu badawczego. | Centrum IT | II kwartał 2019 | zainstalowany system wsparcia | Zostało zakupione oprogramowanie Dell EMC Avamar w celu wprowadzenia systemu zapasowego, jednak ze względu na problemy techniczne i rotację pracowników w Centrum IT zainstalowanie planowane jest w drugim kwartale 2019 roku. Ponadto każdy pracownik ma dostęp do własnej karty sieciowej, która jest chroniona przed utratą danych, w przeciwieństwie do przechowywania na dysku lokalnym. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | System Dell EMC Avamar - został wdrożony i wchodzi w skład infrastruktury zapewniającej obsługę kopii zapasowych. Ponadto każdy pracownik ma dostęp do dysku sieciowego, który jest chroniona przed utratą danych, przez tworzenie bezpiecznych kopii zapasowych. | zakończone |
| A36 | 29. Wartość mobilności | Stworzenie bazy danych kontaktów międzynarodowych UEP. | Dział Współpracy z Zagranicą | III kwartał 2018 | opublikowana baza danych kontaktów międzynarodowych UEP | Po przeanalizowaniu możliwości wsparcia badań dotyczących potrzeb rozwoju kariery zagranicznej podjęto decyzję o przygotowaniu bazy partnerów zagranicznych z kontaktami i linkami do stron internetowych, aby umożliwić współpracę w danym obszarze. http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/uczelnie-partnerskie,c119/) Obecnie UEP ma 173 zagranicznych partnerów w 43 krajach. | zakończone |
| A37 | 8.Rozpowszechnianie, wykorzystywanie wyników | Rozpowszechnianie wiedzy i osiągnięć pracowników za pośrednictwem sieci społecznościowych | Dział Marketingu | I kwartał 2020 | stworzenie 3 modułów/platform szkoleniowych jako sposób zaangażowania w media społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter) | Obecnie Dział Marketingu publikuje wszystkie informacje o osiągnięciach pracowników w mediach społecznościowych, planuje się wsparcie i szkolenia dotyczące sposobów osobistego zaangażowania w działania w mediach społecznościowych. | w trakcie |
|  |  |  |  |  |  | Informacje o awansach naukowych są publikowane na stronach www (Facebook, LinkedIn) Link https://www.facebook.com/uepoznan https://www.linkedin.com/school/uniwersytet-ekonomiczny-w-poznaniu/ podobnie jak informacje o artykułach naukowych, które otrzymały minimum 140 pkt. W mediach społecznościach publikowane są fragmenty wypowiedzi medialnych, w przystępnym, popularnonaukowym języku, publikujemy również informacje o dużych projektach Spółki Celowej - z Żabką, Policją, czy dotyczące wsparcia dla szpitali. Upowszechnianie wyników badań brane jest pod uwagę w procesie ewaluacji prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz podczas okresowej oceny wewnętrznej nauczycieli akademickich. Ewaluacja jakości działalności naukowej obejmowała lata 2017-2021 i została przeprowadzona w dwóch dyscyplinach ekonomia i finanse i nauki o zarządzaniu i jakości. Oceny dokonano w trzech kryteriach: w kryterium I zgłoszono publikacje i uzyskane patenty; w kryterium II zgłoszono projekty badawcze i wyniki prac zleconych; w kryterium III zgłoszono w dyscyplinie ekonomia i finanse 4 opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, a w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 3 opisy, które zostały przygotowane w wersji polskiej i angielskiej. Powstała również aplikacja do zbierania dowodów wpływu: https://app.ue.poznan.pl/OpisWp%c5%82ywu/Account/Login?ReturnUrl=%2fOpisWp%c5%82ywu Z Opisami wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki można zapoznać się na stronie: https://radon.nauka.gov.pl/ opisy wpływu: https://radon.nauka.gov.pl/dane/opisy-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowanie-spoleczenstwa-i-gospodarki opisy wpływu naszej Uczelni: https://radon.nauka.gov.pl/dane/opisy-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowanie-spoleczenstwa-i-gospodarki?institutionName=d5afbb30-c241-4c4a-b4c0-ac5660e3d385&pageNumber=1 W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podtrzymywał relacje z otoczeniem. W tym trudnym dla wszystkich czasie większość inicjatyw trzeba było przenieść do sieci. W Klubie Partnera zainicjowano cykl seminariów tematycznych pod nazwą „ZOOM na biznes”. Były one kierowane do szerokiej grupy odbiorców: przedsiębiorców i menedżerów (nie tylko z firm Klubu Partnera), wykładowców oraz studentów. Jako prelegentów zapraszano przedstawicieli biznesu. Odbyły się cztery takie spotkania: • „Czy uproszczona restrukturyzacja może uratować firmę przed upadłością?”, Andrzej Głowacki, prezes DGA S.A., 20 listopada 2020 r.; • „Imperatyw zysku – wzlot i upadek”, prof. dr hab. Piotr Banaszyk, UEP, i dr hab. Paweł Chudziński, prezes Aquanet S.A., 4 grudnia 2020 r; • „Jak Cię widzą, jak Cię słyszą, jak Cię czytają – tak Cię oceniają”, Ewa Brok, 4 lutego 2021 r; • „Jałmużna czy inwestycja? Dobroczynność czy filantropia? Dobro wraca?”, dr Mariusz Szeib, prezes Texet Poland Sp. z o.o., 16 czerwca 2021 r. W serwisie internetowym Uczelni przygotowana została także nowa strona dla biznesu. W nowej odsłonie graficznej grupuje ona informacje o wszelkich działaniach, jakie UEP może realizować na rzecz otoczenia biznesowego. Prezentuje także ofertę Uczelni na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie badań naukowych, udostępniania infrastruktury badawczej i edukacji menedżerskiej. Z poziomu tej strony łatwo można przejść do oferty Klubu Partnera, Spółki Celowej UEP czy Stowarzyszenia Absolwentów UEP. Link https://ue.poznan.pl/pl/absolwenci,c334/stowarzyszenie-absolwentow-uep,c336/ | zakończone |
| A38 | 8. Rozpowszechnianie, wykorzystywanie wyników 9. Public engagement | Intensyfikacja działań komunikacyjnych Spółki Celowej, związana z komercjalizacją pracy pracowników naukowych UEP i wdrożeniem rozwiązań stworzonych na Uniwersytecie w praktyce gospodarczej i jednostkach samorządu terytorialnego | Dział Marketingu, Spółki Celowej, | IV kwartał 2018 | rozwinięta strategia komunikacyjna osiągnięć Spółki Celowej | Informacje o możliwościach wsparcia i osiągnięciach Spółki Celowej publikowane są w katalogu Klubu Partnerów Biznesowych, informacje o działaniach Spółki Celowej są wydawane nowym partnerom oraz publikowane na stronie UEP, inne działania marketingowe będą rozważane. | zakończone |

# Nowe działania z 2019 r.

| L.p. | Zasady | Działania | Jednostka odpowiedzialna | Czas realizacji | Wskaźniki | Uwagi | Status realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A39 | 37. Nadzór i obowiązki zarządcze 30. Dostęp do doradztwa zawodowego | Definiowanie ról (funkcji) kierowników i dyrektorów instytutów. | Dział HR, Rektor, Biuro Radcy Prawnego, | IV kwartał 2019 | podpisany opis stanowiska dla wszystkich kierowników katedr i dyrektorów instytutów, 90% menedżerów biorących udział w szkoleniu umiejętności menedżerskich | Nowe działanie. | Nowe |
|  |  |  |  |  |  | W nowym statucie UEP z roku 2019 w paragrafie 46 i 47 określono dokładnie rolę Dyrektora Instytutu: oraz rolę kierownika katedry: Link: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/podstawa-prawna,c4783/ Osoby powołane do pełnienia tych funkcji legitymują się długoletnim stażem zawodowym oraz doświadczeniem managerskim. | zakończone |
| A40 | 30. Dostęp do doradztwa zawodowego 40. Nadzór | Przygotowanie formuły planu rozwoju dla nowego pracownika. | Kierownicy katedr, Zespół Rozwoju Kompetencji Zawodowych | IV kwartał 2020 | przygotowany plan rozwoju dla wszystkich nowych pracowników | Nowe działanie. | nowe |
|  |  |  |  |  |  | Kierownicy katedr pełnią rolę mentorów i sprawują pieczę nad planami rozwoju podległych pracowników. Plan rozwoju przygotowywany jest w zależności od stopnia rozwoju zawodowego nowego pracownika i opiera się na zdefiniowanych potrzebach. | zakończone |
| A41 | 30. Dostęp do doradztwa zawodowego 38. Kontynuacja rozwoju zawodowego | Przygotowanie programu wsparcia, w tym profesjonalnego coachingu dla pracowników, którzy chcieliby osiągnąć lepsze wyniki. | Kierownicy katedr, Zespół Rozwoju Kompetencji Zawodowych | II kwartał 2021 | ustalenie liczby pracowników, którzy poprawili swoje osiągnięcia w ocenie okresowej | Nowe działanie. | nowe |
|  |  |  |  | IV kwartał 2022-2024 | - liczba zaproponowanych szkoleń, większa o min. 10% od roku 2022 i stała w latach 2023-2027, - frekwencja na przeprowadzonych szkoleniach, >60%, - wynik jakościowy ankiety poszkoleniowej | Uczelnia oferuje nauczycielom akademickim dwa kursy pedagogiczne: - Uczelniany kurs pedagogiczny dla młodej kadry UEP - Uczelniany kurs pedagogiczny: Doskonalenie wykładowcy akademickiego poświadczające przygotowanie pedagogiczne do nauczania w uniwersytecie. Obecnie wdrażany jest program tutoringu. Organizowane będą szkolenia umożliwiające nauczanie w trybie blended learning/hybrydowe (zgodnie ze światowymi trendami i regułami organizowania procesu dydaktycznego online). Od 2020 r. prowadzone są indywidualne konsultacje dydaktyczne oraz wprowadzono możliwość uczestniczenia w hospitacjach wspierających – do dnia dzisiejszego skorzystało z tej formy pomocy ok. 60 osób. | przedłużone |
| A42 | 33. Nauczanie | Opracowanie i wdrożenie systemu zapewnienia jakości nauczania przez młodych naukowców. | Zespół Rozwoju Kompetencji Zawodowych | I kwartał 2022 | wykłady i ćwiczenia prowadzenie coachingu z informacją zwrotną na temat rozwoju - liczba pracowników do ustalenia | Nowe działanie. | Nowe |
|  |  |  |  |  |  | Od 2010 roku funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UEP (zwany WSZJK), który jest rozwijany i doskonalony i jest to zbiór narzędzi i procedur związanych z projektowaniem, realizacją, monitorowaniem, oceną i doskonaleniem jakości kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych (Uchwała nr 9 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku) Link: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia,c1890/ Wprowadzono zasady przeprowadzania hospitacji zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Zarządzenie Rektora 86/2021), od września 2022 r. uruchomiony zostanie cykliczny warsztat: „Jak prowadzić hospitacje zajęć w Uniwersytecie?” podczas którego uczestnicy poznają różne modele prowadzenia hospitacji. link https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/uregulowania-wewnetrzne,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-86-2021,a102391.html W stałej ofercie Uniwersytetu znajduje się również Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP. Jego podstawowym celem jest przygotowanie młodej kadry UEP do prowadzenia zajęć dydaktycznych, rozwinięcie kompetencji do nauczania w obszarze dydaktyki akademickiej, zapoznanie się z teoriami i mechanizmami uczenia się, strategiami i metodami nauczania i oceniania kompetencji studentów. Celem jest ukształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć zgodnie z najnowszymi teoriami kształcenia, a także nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, istotnych z punktu widzenia zarządzania grupą. Kurs jest przeznaczony głównie dla młodych nauczycieli akademickich (doktorantów Szkoły Doktorskiej, asystentów i młodych adiunktów), rozpoczynających pracę dydaktyczną. W Kursie mogą wziąć udział także doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy widzą potrzebę doskonalenia swojego warsztatu nauczycielskiego. Dodatkowo oferowany jest kurs dla nauczycieli z dużym doświadczeniem dydaktycznym, mający na celu przybliżanie zmian w dydaktyce, wykorzystania nowych technologii. W latach 2020-2021 w obu kursach wzięło łącznie udział 48 osób. W okresie pandemii SARS COVID-19, w roku 2021, prowadzone były indywidualne konsultacje metodyczne dotyczące projektowania i prowadzenia zajęć online w których wzięło udział 19 osób, szkolenie: „Jak uczyć on-line” w którym wzięły udział 44 osoby, odbyły się również 2 hospitacje wspierające. W roku 2020 w konsultacjach wzięło udział 14 osób natomiast w szkoleniu 22 osoby. Od IV kwartału 2022 r. planowane jest wprowadzenie stałego harmonogramu konsultacji dydaktycznych oraz hospitacji wspierających. | zakończone |
| A43 | 26. Finansowanie i wynagrodzenia | Opracowanie i wdrożenie przejrzystego systemu premii zgodnie z osiągnięciami (w szczególności w dziedzinie badań). | Dział HR, Rektor, Biuro Radcy Prawnego, | IV kwartał 2021 | premia okresowa obliczana zgodnie z osiągnięciami | Nowe działanie. | nowe |
|  |  |  |  | IV kwartał 2024 |  | Zgodnie z założeniami Strategii UEP na lata 2021-2024 założono w celach (2.3): - Opracowanie nowego systemu motywacyjnego pracowników uwzględniającego motywatory pozafinansowe oraz - Opracowanie motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników uwzględniającego zróżnicowanie wynagrodzenia w zależności od osiąganych wyników Ze względu na trudności oraz sytuację geopolityczną działanie zostało przesunięte i będzie realizowane od 2023 roku. Link https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/strategia,c81/strategia-2021-2024-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c14780/ | przedłużono |
| A44 | 24. Warunki pracy | Wdrożenie nowego elektronicznego systemu przepływu pracy. | Centrum IT, kanclerz | IV kwartał 2021 | ustalenie liczby procesów przeniesionych do nowego systemu | Nowe działanie. | Nowe |
|  |  |  |  |  |  | Celem wdrożenia modułu Zintegrowany System Informacyjny (ZSI) jest podniesienie jakości zarządzania UEP. Wdrożenie modułu ZSI realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze WND-POWR.03.05.00-00-Z011/17, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. (https://ue.poznan.pl/pl/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c12316/). W ramach modułu ZSI Uczelnia dokonała zakupu i wdraża poszczególne elementy zintegrowanego systemu informatycznego. Dokonywane są zmiany systemów m.in. do obsługi studentów, finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi majątku trwałego i inwentaryzacji, budżetowania, zarządzania projektami itd. Zakupiono również oprogramowanie do digitalizacji otwartych zasobów edukacyjnych Uczelni. | zakończone |
| A45 | 39. Dostęp do szkoleń badawczych i ciągły rozwój | Rozwój platformy moodle w zakresie kursów e-learningowych i bazy wiedzy, np. e-moduł obsługi stresu, e-moduł zagrożeń IT. | Zespół Rozwoju Kompetencji Zawodowych, Centrum IT | I kwartał 2020 | liczba kursów e-learningowych umieszczonych na e-platformie | Nowe działanie. | Nowe |
|  |  |  |  |  |  | Odnotowano kolejny wzrost wykorzystania systemu Moodle głównie w związku z wprowadzonym w UEP od marca 2020 roku obowiązkiem prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym ze względu na zagrożenie koronawirusem. Utworzono nowe kursy i konta, wzrosła liczba nauczycieli, którzy przy wykorzystaniu platformy Moodle przeprowadzili zaliczenia i egzaminy. Na platformie umieszczono „Przewodnik dla prowadzących zajęcia i studentów”, opisujący możliwości Moodle, sposoby sprawdzania wiedzy i komunikacji ze studentami, a także pokazujący „krok po kroku”, np. jak przygotować quiz. Na platformie zamieszczono instrukcje dotyczące MS Teams oraz linki do zewnętrznych instrukcji i filmów szkoleniowych firmy Microsoft. Zespół ds. e-learningu opracował i sukcesywnie rozwija dostępną na platformie listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, udzielał też niezbędnego, indywidualnego wsparcia użytkownikom z zakresu obsługi Moodle, MS Teams i Zoom. Na platformie umieszczono kolejne kursy: „Bezpieczeństwo IT - Świadomość bezpieczeństwa - Security awareness” „Edukacja wspierająca studentów z niepełnosprawnościami - prof. Alfred Błaszczyk” link https://moodle.ue.poznan.pl/login/index.php | zakończone |